## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-06-16
Elaborado por | Administrador de Proyectos (AGS)
Localización del Documento | Repositorio: Drive/Proyecto9/2oParcial/Actividad2/ConstruccionSitioWeb.
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Arturo Galicia Silva (AGS) Administrador de proyectos. | 2017-06-17
Karen María de Jesús Herrera Reséndiz (KMJHR) Administrados de la configuración | 2017-06-17
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Arturo Galicia Silva (AGS) Administrador de proyectos. | 2017-06-17
Karen María de Jesús Herrera Reséndiz (KMJHR) Administrados de la configuración | 2017-06-17

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: MOVIEMIENTO ECOLOGISTA PREOCUPADOS POR EL PLANETA | Fecha de informe: | 2017-06-17 | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Modificación de fechas de entrega | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con las herramientas para la gestión de planificación de tiempo como lo son: calendario de eventos, contratos, declaraciones de alcance o herramientas de control y monitoreo (minutas y bitacoras). |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en la planeación. Diseños imperfectos y aumento de los costos del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La calendarización de actividades es un desglose cronológico. Se toma en cuenta fechas de inicio, fin y duración de las mismas. Por lo cual, se debe de seguir para el logro de los objetivos del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
AGS | 1 | Realizar los acuerdos necesarios para la planificación | 06/18/16 |  | Ver | 18
AGS | 2 | Aprobar los acuerdos para la planificación. | 06/18/16 |  | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | Problemas entre el equipo de trabajo | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.4
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Uno o varios miembros del equipo se encuentran discutiendo constantemente por motivos personales y laborales. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los efectos que este riesgo causa es la mala comunicación, integración, mal ambiente laboral que conllevaria al retraso de actividades e incumplimiento de objetivos para el proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La convivencia y el equipo de trabajo es esencial para un buen clima laboral. Generando una mejor produccion general, mejor entendimiento del proyecto, mayor efectividad en cada etapa del ciclo de vida y gran motivación por trabajar en equipo dentro de la organizacion. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AGS | 1 | Establecer políticas de trabajo | 2017-05-09 |  | Ver | 20
AGS | 2 | Establecer responsabilidades a los integrantes del equipo | 2017-05-09 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Interrupción de Servicio por parte de los Proveedores | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2.1.1
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La inestable conexión del servicio de internet presenta un riesgo para el envio y recepción de archivos necesarios para la elaboración de las actividades. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Las fallas en este servicio en particular, interrumpe el desarrollo del proyectos para cuestiones de investigación por medio de internet, comunicación entre los miembros del equipo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El servicio por parte de los proveedores es fundamental para el buen funcionamiento de los recursos materiales con los cuales cuenta el equipo laboral. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AGS | 1 | Realizar la selección de proveedores. | 2017-05-10 |  | Ver | 20
AGS | 2 | Evaluar la lista de proveedores. | 2017-05-11 |  | Ver | 21
AGS | 3 | Definir la lista final de proveedores. | 2017-05-11 |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | Personal Clave se Encuentra Enfermo | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El aumento de los niveles de estrés, carga de trabajo, el mismo trabajo bajo presión. Son las principales condiciones a provocar este riesgo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La ausencia de algún miembro del equipo causa que la rapidez de desarrollo se vea afectada e inclusive disminuya. Resultando potencialmente en la prolongación de actividades y entregas de actividades a destiempo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Un buen clima de trabajo, una buena relación y comunicación entre todos los miembros del equipo es fundamental para esclarecer dudas, crear simpatía entre el equipo de trabajo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AGS | 1 | Establecimiento de roles de trabajo. | 2017-05-10 |  | Ver | 20
AGS | 2 | Desarrollo de matriz de responsabilidades. | 2017-05-10 |  | Ver | 21
AGS | 3 | Establecimiento de reuniones para retroalimentar y llegar a acuerdos. | 2017-05-12 |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | Existe una Baja Motivación | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 1.3
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AGGS |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los procesos de la organización no son de calidad. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los resultados son poco eficientes, se obtiene una sensación de comformismo e insatisfacción personal por dar su mejor esfuerzo dentro del equipo de trabajo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Establecer marcos de trabajo y que se adecuen a las habilidades técnicas de modo que cada integrante desarrolle un buen papel. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AGS | 1 | Seguir modelos de calidad que mejoren el desarrollo de actividades. | 2017-05-08 |  | Ver | 20
AGS | 2 | Reuniones frecuentes para solventar inquietudes dentro del equipo de desarrollo. | 2017-05-08 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | Abandono por parte de un integrante antes de la culminación del proyecto. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1.4
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Surgen motivos personales críticos para el abandono de un integrante, baja motivación por el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se aumenta la carga laboral para el equipo de trabajo restante. Las actividades del integrante que abandonó seran repartidas entre los demas miembros del equipo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se obtiene un buen clima laboral, en donde la asignación de tareas se lleva de manera oportuna, mediante reuniones, minutas y acuerdos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
AGS | 1 | Asignación de roles en base a las habilidades de cada miembro del equipo. | 2017-05-09 |  | Ver | 20
AGS | 2 | Generar la matriz de responsabilidades. | 2017-05-09 |  | Ver | 21
AGS | 3 | Establecimiento de métodos de comunicación y reuniones semanales para discutir incomformidades e inquietudes. | 2017-05-10 |  | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 7 | Incumplimiento de Horario Laboral | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.2
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se cuenta con un horario de trabajo establecido y seguido por los integrantes de la organización. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces la duración de las tareas se verá afectada debido al incumplimiento de horas trabajadas, lo que de igual manera genera trabajo extra no remonerado. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El horario laboral es un marco de tiempo laboral, el cual indica la hora de entrada y salida de los integrantes de la organización. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Establecimiento de horario laboral. | 2017-05-29 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Establecimiento de políticas de la empresa. | 2017-05-29 |  | Ocultar | 21
AGS | 3 | Monitoreo y contro por medio de los entregable. Verificando que las fechas concuerden con lo planeado. | 2017-05-29 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 8 | El administrador de proyecto deja tareas sin asignar. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 1.4
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se implementa una matriz de responsabilidades y de comunicaciones. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces la distribución de trabajo pierde organanización y de igual manera los métodos de comunicación se bloquean. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Para desarrollar un proyecto es necesario establecer los métodos de comunicación por los cuales interactúan los miembros del equipo. Asi como el establecimiento de responsabilidades acorde a las actividades que el ciclo de vida y proyecto demanden. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Establecimiento de matriz de responsabilidades. | 2017-05-08 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Establecimiento de matriz de comunicaciones. | 2017-05-10 |  | Ocultar | 21
AGS | 3 | Establecimiento de minutas, bitácoras y reuniones laborales. | 2017-05-10 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 9 | El administrador de proyecto subestima las condiciones de riesgos potenciales. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3.5.1
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se realiza una evaluación de riesgos para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se desconoce realmente el impacto verdadero que un riesgo puede tener sobre el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La evaluación de riesgos es una herramienta vital para diagnosticar las consecuencias de un riesgo, asi como realizar planes de contigencia para reducir su impacto y establecer sus responsables de solventar ese riesgo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Asignación de riesgos del proyecto. | 2017-06-07 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Asignación de prioridades del proyecto. | 2017-06-08 |  | Ocultar | 21
AGS | 3 | Planes de mitigación y contigencia para solventar riesgos. | 2017-06-12 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 10 | El usuario introduce nuevos requerimientos después de lo acordado. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3.1
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS, SSG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con documentación formal en donde se establezca el límite y alcance del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el cliente del proyecto obtiene la libertad de agregar un número indefinido de requerimientos adicionales al proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La declaración del alcance funge como documentación formal que incluye que es lo que se va a llevar a cabo con la realización del proyecto y que es lo que se omite dentro del desarrollo del mismo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Descripción en detalle del alcance del proyecto. | 2017-05-08 |  | Ocultar | 20
AGS, SSG | 2 | Establecimiento de un SRS para el desarrollo del proyecto. | 2017-05-19 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 11 | La falta de disposición del cliente | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente es difícil de encontrar. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Por lo tanto, es realmente una barrera para establecer una comunicación para investigar que es lo que quiere del desarrollo de la aplicación web. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Es indispensable tener comunicación con el cliente del proyecto. Que se establezcan los límites de la participación que el cliente puede tener dentro del desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ASG, | 1 | Establecimiento de métodos de comunicación con el cliente. | 2017-05-11 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 12 | Lentitud por parte del cliente en la toma de decisiones. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente presenta incertidumbre respecto a su toma de decisiones para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Prolongación del tiempo de desarrollo del proyecto. Aumento en costos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El cliente debe de tener una visión clara, consciente de lo que busca de una aplicacion web. Su toma de decisiones debe ser inmediata y segura. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Establecimiento de reuniones con el cliente. | 2017-05-11 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Establecimiento de métodos de comunicación con el cliente. | 2017-05-11 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 13 | El usuario cambia constantemente sus prioridades del proyecto. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3.1
Identificado: | 2016-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con documentación formal en donde se establezca el límite y alcance del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El cliente del proyecto genera irregularidades dentro del enfoque principal que se le busca dar al proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La declaración del alcance funge como documentación formal que incluye que es lo que se va a llevar a cabo con la realización del proyecto y que es lo que se omite dentro del desarrollo del mismo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Descripcion en detalle del alcance del proyecto. | 2017-05-08 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Establecimiento de un SRS para el desarrollo del proyecto. | 2017-05-19 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 14 | Seguimiento inexacto del proceso | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.3
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El modelo de calidad no se aplica de la manera que esta especificado. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Se presentan varias irregularidades respecto al proceso de calidad. Disminuyendo la calidad del proceso de la empresa y por consecuente el del producto final. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los modelos de calidad establecen el marco de trabajo por el cual una organización se puede basar para realizar procesos y productos de calidad probados al seguir con el cumplimiento de estos modelos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Reajuste a la planeación del proyecto | 2017-05-30 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Verificación y ajustes a las etapas del ciclo de vida | 2017-05-30 |  | Ocultar | 21
AGS | 3 | Continuar aplicando el modelo de calidad. | 2017-05-31 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 15 | No se realizan pruebas de unidad. | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 8
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se llevan a cabo las pruebas de unidad necesarias para poner a prueba el funcionamiento de los distintos módulos de la aplicación web. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El desarrollo del proyecto se verá afectado en costos y tiempo. De igual forma los establecimientos de calidad no se estarían siguiendo. Difícilmente se aplicaran ajustes a los módulos programados. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las pruebas de unidad fungen como estrategia de desarrollo para verificar que los módulos estan funcionando adecuadmente. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Realización de Pruebas unitarias | 2017-08-04 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Realización de Pruebas de Integración | 2017-08-07 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 16 | Los requerimientos no son controlados | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 3.5
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS, SSG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS, SSG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los requerimientos no siguen la norma IEEE 830 indispensable para la especificación de requerimientos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La especificación de requerimientos sera difícil de trazar, no se sabrá con precisión si los requerimientos se estan elaborando acorde a los tiempos establecidos. Resultando en la prolongación de la entrega del producto final. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El control y trazabilidad de los requerimientos son vitales herramientas para poder llevar a cabo un método de calidad y verificación de lo que el cliente quiere mediante los requerimientos. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS, SSG | 1 | Aprobación de los requerimientos | 2017-05-20 |  | Ocultar | 20
AGS, SSG | 2 | Elaboración de SRS | 2017-05-22 |  | Ocultar | 21
AGS, SSG | 3 | Establecimiento de trazabilidad de requerimientos. | 2017-05-25 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 17 | Los requerimientos no siguen normativas | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS: | 2.5
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ASG, SSG | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | ASG, SSG |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Los requerimientos no siguen la norma IEEE 830 indispensable para la especificación de requerimientos. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La especificación de requerimientos será confusa, no se sabrá con precisión qué es lo que busca el cliente. Resultando posiblemente en el rechazo del producto final. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS, SSG | 1 | Evaluación de los requerimientos | 2017-05-19 |  | Ocultar | 20
AGS, SSG | 2 | Aprobación de los requerimientos | 2017-05-20 |  | Ocultar | 21
AGS, SSG | 3 | Elaboración de SRS | 2017-05-22 |  | Ocultar | 22
AGS, SSG | 4 | Establecimiento de trazabilidad de requerimientos. | 2017-05-25 |  | Ocultar | 23
AGS, SSG | 5 | Aceptación de requerimientos por parte del cliente. | 2017-05-26 |  | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 18 | Requerimientos incompletos dentro del software terminado | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 8.2
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | La falta de cumplimiento de los requerimientos al sistema. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La funcionalidad del sistema disminuye si se presenta la falta de desarrollo de requerimientos. Resultando en el incumplimiento integral del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Cada proyecto debe estar completo en funcionalidad, basandose especificamente en la requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web. Ellos indican la pauta de lo que se debe realizar. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ASG, SSG | 1 | Establecimiento de evaluación de requerimientos. | 2017-08-03 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | Calendario optimista | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 4.2
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Se genera un calendario optimista en el cual las fechas son irreales y se subestima la duración de actividades. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La duración del proyecto se ve pronlongada, asi como el aumento en costos del desarrollo del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La calendarización del proyecto debe tomar en cuenta la duración de las actividades a realizar, procurando detallar fechas de inicio, fin y documentación a entregar acorde a la fase del ciclo de vida. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Revisar la calendarización de eventos acorde a la planificación del ciclo de vida del proyecto. | 2017-05-30 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Monitorear las actividades del proyecto mediante minutas, bitácoras y entregables. | 2017-05-30 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | No se tiene un proceso para el elegir el web hosting. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 9.1
Identificado: | 2017-06-16 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con un proceso establecido para la elección de un web hosting. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces la aplicación web tardará un lapso de tiempo más en ser implementada a través de la web. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El proceso de elección de un web hosting marca la pauta para seleccionar correctamente un servidor en línea que soporte la aplicación web desarrollada. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Lista de posibles hostings | 2017-08-04 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Evaluación de hostings | 2017-08-04 |  | Ocultar | 21
AGS | 3 | Implementación dentro del hosting | 2017-08-05 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | El software presenta errores de implementación. | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS: | 9
Identificado: | 2017-06-16 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | AGS | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | AGS |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2017-06-17 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2017-06-17 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El proyecto presenta errores de implementación en los equipos del cliente y el hosting seleccionado. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | La aplicación web no funcionará, su desarrollo y funcionabilidad no será visible en los equipos destinados al cliente. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | La implementación de la aplicación web es escencial para visualizar el producto final. Se prioriza terminar con el proyecto de manera que se entregue la aplicación web totalmente funcional en base a las características solicitadas por el cliente. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
AGS | 1 | Lista de posibles hostings | 2017-08-04 |  | Ocultar | 20
AGS | 2 | Evaluación de hostings | 2017-08-04 |  | Ocultar | 21
AGS | 3 | Implementación dentro del hosting | 2017-08-05 |  | Ocultar | 22
AGS | 4 | Pruebas del sistema | 2017-08-06 |  | Ocultar | 23
AGS | 5 | Reelección de hosting | 2017-08-07 |  | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
25

## Resumen
|  | Proyecto: MOVIEMIENTO ECOLOGISTA PREOCUPADOS POR EL PLANETA | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2017-06-17
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 0 | 0 | 0 | 0
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 6 | 6 | 0 | 7
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 13 | 14 | 0 | 14
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 19 | 20 | 0 | 21
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 1 | S | Modificación de fechas de entrega | AGS | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 06/17/16
2 | 2 | S | Problemas entre el equipo de trabajo | AGS | G | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-17
3 | 1 | N | Interrupción de Servicio por parte de los Proveedores | AGS | G | 1-3 meses | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-17
4 | 1 | N | Personal Clave se Encuentra Enfermo | AGS | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-17
5 | 1 | N | Existe una Baja Motivación | AGGS | G | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-16
6 | 1 | N | Abandono por parte de un integrante antes de la culminación del proyecto. | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
7 | 1 | N | Incumplimiento de Horario Laboral | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
8 | 1 | N | El administrador de proyecto deja tareas sin asignar. | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
9 | 1 | N | El administrador de proyecto subestima las condiciones de riesgos potenciales. | AGS | G | 1-3 meses | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
10 | 1 | N | El usuario introduce nuevos requerimientos después de lo acordado. | AGS | Y | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
11 | 1 | N | La falta de disposición del cliente | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | 1 | N | Lentitud por parte del cliente en la toma de decisiones. | AGS | G | 1-3 meses | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
13 | 1 | N | El usuario cambia constantemente sus prioridades del proyecto. | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2016-06-16 | 2017-06-17
14 | 1 | N | Seguimiento inexacto del proceso | AGS | Y | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
15 | 1 | N | No se realizan pruebas de unidad. | AGS | Y | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-17
16 | 1 | N | Los requerimientos no son controlados | AGS, SSG | Y | 1-3 meses | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
17 | 1 | N | Los requerimientos no siguen normativas | ASG, SSG | G | <1 mes | Prevenir | 2017-06-16 | 2017-06-17
18 | 1 | N | Requerimientos incompletos dentro del software terminado | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
19 | 1 | N | Calendario optimista | AGS | G | 1-3 meses | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
20 | 1 | N | No se tiene un proceso para el elegir el web hosting. | AGS | G | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
21 | 1 | N | El software presenta errores de implementación. | AGS | Y | <1 mes | Investigar | 2017-06-16 | 2017-06-17
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F36)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
1
0
0
0
0
0
6
1
0
1
5
5
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 0 | 0 | 0 | 0
| Y | 6 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 13 | 0 | 0 | 0 | YPrevenir
| Total | 19 | 0 | 0 | 0 | GPrevenir
GPrevenir
YPrevenir
GPrevenir
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
#REF!
GInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
YPrevenir
YInvestigar
GPrevenir
GInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 6 | 6 | 0 | 7 |  |  |  | L | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 13 | 14 | 0 | 14 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 19 | 20 | 0 | 21 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | G-S | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Baja | Muy baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
12 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
13 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
14 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
15 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
16 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
17 | G-N | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
18 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
19 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Media | Muy baja | Media - Muy baja
20 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja
21 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!