## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.1
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2017-08-07
Elaborado por | Arturo Galicia Silva.
Localización del Documento | $/CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/02 - PPQA/Documentos y plantillas
Documento base | Plantilla basada en el documento [REQ,_BD_v1_Requerimientos]
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
AGS (Administrador de proyectos). | 2017-08-07
SSG(Analista) | 2017-08-07
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
AGS (Administrador de proyectos). | 2017-08-07
SSG(Analista) | 2017-08-08
KMJHR (Asegurador de la calidad) | 2017-08-09
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-07-13 | AGS | Recién creado.
1.1 | 2017-08-05 | KMJHR | Agregación y modificación del diseño

## Control de cambios
[LOGO]
Control de cambios
Id. Proyecto | MEPPP
Nombre del Proyecto | Sitio Web Movimiento Ecologista Preocupados por el Planeta A.C
Fecha | 2017-08-07
Elaborado por | Arturo Galicia Silva
Localización del Documento | $/CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/02 - PPQA/Documentos y plantillas
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2017-07-13 | AGS | Recién creado.
1.1 | 2017-08-05 | KMJHR | Agregación y modificación del diseño

## Base de Datos
Movimiento Ecologista Preocupados por el Planeta A.C.
Si
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_01 | Agregar Estado | La aplicación Web permite registrar un nuevo estado en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | En proceso
RC_02 | Consulta Estado | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada estado registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Terminado
RC_03 | Actualizar Estado | La aplicación web permite actualizar los datos de un estado registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cancelado
RC_04 | Eliminar Estado | La aplicación Web permite eliminar un estado registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido |  | Cumplido
RC_05 | Agregar Municipio | La aplicación Web permite registrar un nuevo municipio en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_06 | Consulta Municipio | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada municipio registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_07 | Actualizar Municipio | La aplicación web permite actualizar los datos de un municipio registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_08 | Eliminar Municipio | La aplicación Web permite eliminar un municipio registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_09 | Agregar Código Postal | La aplicación Web permite registrar un nuevo código postal en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_10 | Consulta Código Postal | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada código postal registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_11 | Actualizar Código Postal | La aplicación web permite actualizar los datos de un código postal registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_12 | Eliminar Código Postal | La aplicación Web permite eliminar un código postal registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_13 | Agregar Colonia | La aplicación Web permite registrar una nueva colonia en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_14 | Consulta Colonia | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada colonia registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_15 | Actualizar Colonia | La aplicación web permite actualizar los datos de una colonia registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_16 | Eliminar Colonia | La aplicación Web permite eliminar una colonia registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_17 | Agregar Calle | La aplicación Web permite registrar una nueva calle en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_18 | Consulta Calle | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada calle registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_19 | Actualizar Calle | La aplicación web permite actualizar los datos de una calle registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_20 | Eliminar Calle | La aplicación Web permite eliminar una calle registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_21 | Agregar Teléfono | La aplicación Web permite registrar un nuevo teléfono en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_22 | Consulta Teléfono | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada teléfono registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_23 | Actualizar Teléfono | La aplicación web permite actualizar los datos de un teléfono registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_24 | Eliminar Teléfono | La aplicación Web permite eliminar un teléfono registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_25 | Agregar Tipo de usuario | La aplicación Web permite registrar un nuevo tipo de usuario en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_26 | Consulta Tipo de usuario | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada tipo de usuario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_27 | Actualizar Tipo de usuario | La aplicación web permite actualizar los datos de un tipo de usuario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_28 | Eliminar Tipo de usuario | La aplicación Web permite eliminar un tipo de usuario registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_29 | Agregar Usuario registrado | La aplicación Web permite registrar un nuevo usuario en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_30 | Consulta Usuario registrado | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada usuario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_31 | Actualizar Usuario registrado | La aplicación web permite actualizar los datos de un usuario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_32 | Eliminar Usuario registrado | La aplicación Web permite eliminar un usuario registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_33 | Agregar Tipo de Árbol | La aplicación Web permite registrar un nuevo tipo de árbol en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_34 | Consulta Tipo de Árbol | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada tipo de árbol registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_35 | Actualizar Tipo de Árbol | La aplicación web permite actualizar los datos de un tipo de árbol registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_36 | Eliminar Tipo de Árbol | La aplicación Web permite eliminar un tipo de árbol registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_37 | Agregar Temporada | La aplicación Web permite registrar una nueva temporada en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_38 | Consulta Temporada | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada temporada registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_39 | Actualizar Temporada | La aplicación web permite actualizar los datos de una temporada registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_40 | Eliminar Temporada | La aplicación Web permite eliminar una temporada registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_41 | Agregar Árbol | La aplicación Web permite registrar un nuevo árbol en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_42 | Consulta Árbol | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada árbol registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_43 | Actualizar Árbol | La aplicación web permite actualizar los datos de un árboll registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_44 | Eliminar Árbol | La aplicación Web permite eliminar un árbol registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_45 | Agregar Adopción | La aplicación Web permite registrar una nueva adopción en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_46 | Consulta Adopción | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada adopción registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_47 | Actualizar Adopción | La aplicación web permite actualizar los datos de una adopción registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_48 | Eliminar Adopción | La aplicación Web permite eliminar una adopción registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_49 | Agregar Adopcion_has_Arbol | La aplicación Web permite registrar una nueva Adopcion_has_Arbol en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_50 | Consulta Adopcion_has_Arbol | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada Adopcion_has_Arbol registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_51 | Actualizar Adopcion_has_Arbol | La aplicación web permite actualizar los datos de una Adopcion_has_Arbol registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_52 | Eliminar Adopcion_has_Arbol | La aplicación Web permite eliminar una Adopcion_has_Arbol registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_53 | Agregar Donación | La aplicación Web permite registrar una nueva donación en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_54 | Consulta Donación | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada donación registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_55 | Actualizar Donación | La aplicación web permite actualizar los datos de una donación registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_56 | Eliminar Donación | La aplicación Web permite eliminar una donación registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_57 | Agregar Administrador | La aplicación Web permite registrar un nuevo administrador de usuario en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_58 | Consulta Administrador | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada administrador registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_59 | Actualizar Administrador | La aplicación web permite actualizar los datos de un administrador registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_60 | Eliminar Administrador | La aplicación Web permite eliminar un administrador registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_61 | Agregar Comentario | La aplicación Web permite registrar un nuevo comentario en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_62 | Consulta Comentario | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada comentario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_63 | Actualizar Comentario | La aplicación web permite actualizar los datos de un comentario registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_64 | Eliminar Comentario | La aplicación Web permite eliminar un comentario registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_65 | Agregar Tipo de campaña | La aplicación Web permite registrar un nuevo tipo de campaña en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_66 | Consulta Tipo de campaña | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada tipo de campaña registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_67 | Actualizar Tipo de campaña | La aplicación web permite actualizar los datos de un tipo de campaña registrado en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_68 | Eliminar Tipo de campaña | La aplicación Web permite eliminar un tipo de campaña registrado del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_69 | Agregar Campañas | La aplicación Web permite registrar una nueva campaña en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_70 | Consulta Campañas | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada campaña registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_71 | Actualizar Campañas | La aplicación web permite actualizar los datos de una campaña registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_72 | Eliminar Campañas | La aplicación Web permite eliminar una campaña registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_73 | Agregar Preguntas Frecuentes | La aplicación Web permite registrar una nueva pregunta en el sistema. | Cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_74 | Consulta Preguntas Frecuentes | La aplicación Web proporcionará una cuadricula de líneas horizontales y verticales que proporcionen información de cada pregunta registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_75 | Actualizar Preguntas Frecuentes | La aplicación web permite actualizar los datos de una pregunta registrada en el sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RC_76 | Eliminar Preguntas Frecuentes | La aplicación Web permite eliminar una pregunta registrada del sistema. | Cliente | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_01 | Diseño | El sistema debe transmitir la esencia de la empresa, a través del diseño de la interface pues esta debe ser llamativa. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Terminado
RNF_02 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible los 365 días del año para los usuarios. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_03 | Usabilidad | El sistema debe de ser fácil en la navegación de todos sus componentes. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_04 | Rendimiento | El sistema debe responder en un tiempo de 2 segundos como máximo a una petición del usuario. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_05 | Mantenibilidad | El sistema debe permitir ser modificado de forma de forma efectiva y eficiente. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_06 | Seguridad | El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_07 | Calidad | El sistema debe ser desarollado siguiendo estándares y normas de calidad. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_08 | Adaptabilidad | El sistema deberá adaptar sus interfaces para ser mostradas en diferentes dispositivos como PC, celulares, tablets, etc | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_09 | Portabilidad | El sistema debe ser desarrollado para poder ser ejecutando en distintos sistemas operativos. | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | En proceso
RNF_10 | Eficiencia | El software debe hacer el menor uso de recursos del sistema | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
RNF_11 | Arquitectura | El sistema se debe desarrollar siguiendo el patrón de diseño MVC(Modelo Vista Controlador). | Cliente, Usuario | Si |  | Si | Media | Cumplido
Note on A16: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B16: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C16: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D16: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F16: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G16: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H16: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I16: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K16: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L16: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.